SASD Mail Workbench

Projektsteuerung und Umsetzungsplanung

Vom SQLite-Prototyp 0.3.0 zum Zielrelease 1.0.0

Dokumentversion 1.0
Stand: 12. Juli 2026
Status: verbindliche Planungs- und Coding-Grundlage

# 1. Zweck und Dokumentenrolle

Dieses Dokument bündelt die Projektsteuerung, die aus Lastenheft und Pflichtenheft abgeleitet wurde. Es ersetzt diese Dokumente nicht. Es schafft die operative Brücke zwischen Anforderungen, Meilensteinen, Architekturentscheidungen, Code und Tests.

Der wichtigste Grundsatz lautet: Der vorhandene Stand 0.3.0 wird nicht mit dem Zielbild 1.0.0 verwechselt. Jede Anforderung erhält einen geplanten Meilenstein und einen Prüfpfad.

# 2. Aktueller Projektstatus

Der vorhandene Stand 0.3.0 ist ein technischer SQLite-Prototyp. Er zeigt Rohmail-Dateispeicher, SQLite-Katalog, SHA-256-Fingerprint, einfachen Parser, Processing-Pipeline und Test-Runner. Echte Provideranbindung, WinForms, Secret Store, Versand, IMAP APPEND und Warnsystem fehlen noch.

Der nächste verbindliche Meilenstein ist 0.4.0 - Mail Retrieval Foundation.

## 2.1 Ist-Zustand und Lücke

| Bereich | 0.3.0 vorhanden | Bis V1 erforderlich |
| --- | --- | --- |
| Persistenz | SQLite-Katalog und Rohmail-Dateien | Migrationen, atomare Transaktionen, Suche, Backup/Restore |
| Mailzugriff | lokale Verzeichnisquelle | POP3S, SMTP und gezieltes IMAP APPEND |
| Deduplizierung | SHA-256-Service prototypisch | Get all, Temp-Store, exakter Bestandsschutz und Protokoll |
| Oberfläche | Console-Bootstrap | WinForms plus UI-unabhängiges Presentation.Core |
| Analyse | einfache Processor-Pipeline | MimeKit, Message Laboratory, lokales Warnsystem |
| Tests | eigener Test-Runner | Unit-, Integration-, Architektur-, Recovery- und Abnahmetests |

# 3. Verbindliche Architekturentscheidungen

## ADR-001-csharp-dotnet - C# und modernes .NET als Plattform

C# mit modernem .NET wird als Kernplattform verwendet. Der vorhandene Prototyp bleibt Migrationsquelle; 0.3.1 und 0.4.0 verwenden zunächst .NET 8; vor dem Produktrelease erfolgt die Pflichtmigration auf eine unterstützte LTS-Version.

Wesentliche Konsequenzen:

gute Trennung in Projekte und Bibliotheken

WinForms, WPF und MAUI können denselben fachlichen Kern nutzen

NuGet-Abhängigkeiten und Runtime-Migrationen werden kontrolliert dokumentiert

## ADR-002-sqlite-storage - SQLite für Metadaten und Arbeitszustände

SQLite wird für Kontometadaten, Nachrichtenzustände, Provenienz, Analyseergebnisse, Queues, Tags und Suchindex verwendet.

Wesentliche Konsequenzen:

lokaler Betrieb ohne Server

Migrationen und Transaktionen sind Pflicht

Rohmailbytes werden nicht ausschließlich als Datenbank-BLOB behandelt

## ADR-003-raw-message-storage - Unveränderter Rohmail-Dateispeicher

Originale RFC-822-/MIME-Bytes werden kanonisch im Dateisystem gespeichert; SQLite enthält Referenz, Hash, Größe und Provenienz.

Wesentliche Konsequenzen:

Reprocessing möglich

Backup muss Datenbank und Rohmailbestand konsistent sichern

abgeleitete Texte dürfen das Original nie überschreiben

## ADR-004-pop3-hybrid-access - POP3-zentrierter Abruf mit SMTP und gezieltem IMAP

Eingang wird primär über POP3S abgerufen. SMTP versendet. IMAP wird zunächst gezielt für Gesendet-Ordner-Ermittlung und APPEND eingesetzt.

Wesentliche Konsequenzen:

POP3 bleibt einfacher Eingangskanal

vollständige IMAP-Eingangssynchronisation bleibt spätere Erweiterung

drei Protokollzustände werden getrennt modelliert

## ADR-005-get-all-deduplication - Get all und exakte SHA-256-Deduplizierung

Get all lädt jede auf dem Server sichtbare Mail vollständig in einen temporären Speicher. SHA-256 über Originalbytes, Konto-ID und Länge bestimmen, ob sie neu ist. Bekannte temporäre Kopien werden verworfen; kanonische lokale und Serverkopien bleiben erhalten.

Wesentliche Konsequenzen:

langsam, aber bewusst vollständig

streambasierter Download

jeder Vorgang wird protokolliert

späterer Bestandsprüflauf nutzt dieselbe Evidenz

## ADR-006-imap-append-sent - IMAP APPEND für gesendete Nachrichten

Nach SMTP-Erfolg wird die exakt versendete MIME-Nachricht lokal archiviert und anschließend per IMAP APPEND in den ermittelten Gesendet-Ordner übertragen.

Wesentliche Konsequenzen:

SMTP- und APPEND-Erfolg bleiben getrennt

UploadUncertain verhindert blindes Wiederholen

Zielordner wird über Special-Use, Providerprofil oder Nutzerauswahl ermittelt

## ADR-007-winforms-ui-adapter - WinForms als erster austauschbarer UI-Adapter

WinForms enthält nur Fenster, Controls, Binding und UI-nahe Dienste. Fachverhalten und UI-Zustände liegen in Application und Presentation.Core. Ein eigener Host ist Composition Root.

Wesentliche Konsequenzen:

keine MailKit- oder SQLite-Referenz im WinForms-Projekt

kurze Eventhandler

Designer.cs ohne Geschäftslogik

spätere Oberfläche ersetzt nur Presentation/Host

## ADR-008-extension-contracts - Extension Contracts vor dynamischem Plugin-Laden

Kernmodule verwenden stabile IDs, Versionen und kleine Schnittstellen aus ExtensionModel. V1 lädt keine unbekannten DLLs dynamisch und bietet keine offene UI-Plugin-API.

Wesentliche Konsequenzen:

eingebaute Module testen die Erweiterungsarchitektur

Ergebnisse werden als versionierte neutrale Daten gespeichert

keine CLR-Typnamen als fachliche Datenbankkopplung

## ADR-009-target-framework - Gestufte Runtime-Strategie

0.3.1 und 0.4.0 bleiben zunächst auf .NET 8 und Visual Studio 2022. Die Migration auf .NET 10 LTS und eine dafür unterstützte IDE ist spätestens für 0.5.0 beziehungsweise vor dem Supportende oder Produktrelease verpflichtend.

Wesentliche Konsequenzen:

Migrationscommit bleibt von Funktionsänderungen getrennt

Directory.Build.props zentralisiert TargetFramework und Version

Breaking Changes werden dokumentiert

## ADR-010-local-warning-system - Lokales, erklärbares Warnsystem

Header, Authentication-Results, sichtbare Texte, tatsächliche Ziele, IDN/Punycode, Markenprofile und Anhänge werden lokal durch versionierte Analyzer geprüft. Jede Warnung zeigt Evidenz und Gründe. Das System behauptet niemals absolute Sicherheit.

Wesentliche Konsequenzen:

datenschutzfreundlich und offlinefähig

Remote-Reputation nur nach ausdrücklicher Aktivierung

Markenprofile erlauben legitime Dienstleister

Analyzer-Schnittstellen bleiben erweiterbar

# 4. Roadmap bis 1.0.0

## 0.4.0 - Mail Retrieval Foundation

Ziel-Solution, WinForms-Hülle, Presentation.Core, ExtensionModel, Architekturtests, POP3S, UIDL-Abruf, Get all, SHA-256-Deduplizierung, Fortschritt, Abbruch und Wiederanlauf.

## 0.5.0 - Versand und Gesendet-Upload

Entwürfe, Outbox, SMTP, lokale Gesendet-Kopie, IMAP APPEND, Uploadwarteschlange und Uncertain-Zustände.

## 0.6.0 - Message Laboratory und Warnsystem

MimeKit-Parsing, sichere HTML-Anzeige, MIME-Baum, Link-/Absenderanalyse, Markenprofile, Attachment-Prüfung und Analysis Runs.

## 0.7.0 - Nutzbarer lokaler Client

Mehrkonten-UI, lokale Ordner, Tags, Suche/FTS5, Anhänge, EML, Backup und Restore.

## 0.8.0 - Regeln und Scientific Workbench

Regelengine, Processor-/Analyzer-Pipeline, Datensätze, Export, Pseudonymisierung und Berichtsmodule.

## 0.9.0 - Release Candidate

Performance, Recovery, Security, Accessibility, Clean-Machine-Tests, Diagnose und vollständige Dokumentation.

## 1.0.0 - Produktrelease

Alle MUSS-Anforderungen, dokumentierte SOLL-Abweichungen, erfolgreiche Abnahme und keine kritischen bekannten Fehler.

# 5. Meilenstein 0.4.0 im Detail

## 5.1 Struktur

Stabilisierung auf .NET 8; spätere Pflichtmigration auf .NET 10 LTS

neue Projektgrenzen und Referenzrichtung

Host.WinForms als Composition Root

keine MailKit-/SQLite-Abhängigkeit in WinForms

Architekturtests als Build-Gate

## 5.2 Mailabruf

GMX-/IONOS-Profile und manuelle Konfiguration

POP3S-Verbindungstest

Neue Mails über UIDL

Get all über den vollständigen sichtbaren Serverbestand

streambasierter Temp-Download

SHA-256-Deduplizierung

atomare Übernahme, Abbruch und Wiederanlauf

## 5.3 Bedienung

WinForms-Hauptfenster

Menübefehle Neue Mails und Alle Mails

Fortschritts- und Abbruchdialog

Ergebnisbericht mit neu, bekannt, fehlerhaft, Datenmenge und Dauer

## 5.4 Qualität

Unit- und Integrationstests

kontrollierter POP3-Testserver oder Testkonto

Failure Injection

XML-Dokumentation und ausführliche Warum-Kommentare

aktualisiertes Entwickler- und Testhandbuch

# 6. Dokumentationsplan

Dokumentation wird nicht als Abschlussarbeit nach dem Coding behandelt. Jede relevante Änderung aktualisiert die zugehörige Quelle der Wahrheit.

| Dokument | Zweck | Aktualisierung |
| --- | --- | --- |
| PROJECT-STATUS.md | tatsächlicher Ist-Zustand | jeder Meilenstein und jede wesentliche Abweichung |
| ROADMAP.md | Reihenfolge und Scope | nach Planungs- oder Releaseänderungen |
| ADRs | Begründung tragender Entscheidungen | bei neuer oder ersetzter Entscheidung |
| TRACEABILITY.md | Anforderung zu Code und Test | bei Implementierung, Umbenennung oder Teständerung |
| Entwicklerhandbuch | Build, Struktur, Debugging | mindestens je Minor Release |
| Testhandbuch | Testarten und Ausführung | bei neuen Suites, Tools oder Gates |
| Release Notes | Benutzer- und Entwickleränderungen | jedes Release |

# 7. Vollständige Rückverfolgbarkeitsmatrix

Die folgende Matrix enthält alle Anforderungen und Abnahmeszenarien. Geplante Namen sind Zielartefakte und müssen bei Umbenennungen gemeinsam mit der Matrix geändert werden.

| ID | Prio | Anforderung / Szenario | Ziel | Komponenten | Testnachweis | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LF-KTO-001 | MUSS | Die Anwendung muss mehrere POP3-/SMTP-Konten eines lokalen Benutzers verwalten können. | 0.4.0 | Domain; Application.Contracts; Application; Security; Mail; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms | AccountConfigurationTests; ProviderProfileTests; CredentialExportTests | Geplant |
| LF-KTO-002 | MUSS | Für jedes Konto müssen Anzeigename, vollständige E-Mail-Adresse, Benutzername, Eingangsserver, Ausgangsserver, Ports und Sicherheitsmodi konfigurierbar sein. | 0.4.0 | Domain; Application.Contracts; Application; Security; Mail; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms | AccountConfigurationTests; ProviderProfileTests; CredentialExportTests | Geplant |
| LF-KTO-003 | MUSS | Die Anwendung muss Providerprofile für GMX und IONOS anbieten, ohne manuelle Konfiguration zu verhindern. | 0.4.0 | Domain; Application.Contracts; Application; Security; Mail; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms | AccountConfigurationTests; ProviderProfileTests; CredentialExportTests | Geplant |
| LF-KTO-004 | MUSS | Vor dem Speichern eines Kontos muss ein nachvollziehbarer Verbindungstest möglich sein. | 0.4.0 | Domain; Application.Contracts; Application; Security; Mail; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms | AccountConfigurationTests; ProviderProfileTests; CredentialExportTests | Geplant |
| LF-KTO-005 | MUSS | Ein Konto muss deaktiviert werden können, ohne lokale Nachrichten zu verlieren. | 0.4.0 | Domain; Application.Contracts; Application; Security; Mail; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms | AccountConfigurationTests; ProviderProfileTests; CredentialExportTests | Geplant |
| LF-KTO-006 | SOLL | Pro Konto sollen mehrere Absenderidentitäten und Signaturen vorbereitet werden. | 0.4.0 | Domain; Application.Contracts; Application; Security; Mail; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms | AccountConfigurationTests; ProviderProfileTests; CredentialExportTests | Geplant |
| LF-KTO-007 | MUSS | Geheimnisse dürfen nicht Bestandteil normaler Kontoexporte sein. | 0.4.0 | Domain; Application.Contracts; Application; Security; Mail; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms | AccountConfigurationTests; ProviderProfileTests; CredentialExportTests | Geplant |
| LF-ABR-001 | MUSS | Der normale Abruf muss über POP3S beziehungsweise POP3 mit zwingendem TLS erfolgen. | 0.4.0 | Application; Mail.MailKit; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms | Pop3RetrievalTests; GetAllWorkflowTests; RetrievalRecoveryTests | Geplant |
| LF-ABR-002 | MUSS | Der Befehl „Neue Mails abrufen“ muss UIDL und den lokalen Index verwenden, um nur noch nicht bekannte Nachrichten abzurufen. | 0.4.0 | Application; Mail.MailKit; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms | Pop3RetrievalTests; GetAllWorkflowTests; RetrievalRecoveryTests | Geplant |
| LF-ABR-003 | MUSS | Der Befehl „Alle Mails abrufen“ muss alle auf dem POP3-Server sichtbaren Nachrichten vollständig herunterladen und lokal vergleichen. | 0.4.0 | Application; Mail.MailKit; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms | Pop3RetrievalTests; GetAllWorkflowTests; RetrievalRecoveryTests | Geplant |
| LF-ABR-004 | MUSS | Der vollständige Abruf muss abbrechbar sein. | 0.4.0 | Application; Mail.MailKit; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms | Pop3RetrievalTests; GetAllWorkflowTests; RetrievalRecoveryTests | Geplant |
| LF-ABR-005 | MUSS | Ein abgebrochener oder unterbrochener Abruf muss ohne Datenverlust erneut gestartet werden können. | 0.4.0 | Application; Mail.MailKit; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms | Pop3RetrievalTests; GetAllWorkflowTests; RetrievalRecoveryTests | Geplant |
| LF-ABR-006 | MUSS | Fehler bei einer einzelnen Nachricht dürfen den gesamten Abruf nicht zwangsläufig abbrechen. | 0.4.0 | Application; Mail.MailKit; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms | Pop3RetrievalTests; GetAllWorkflowTests; RetrievalRecoveryTests | Geplant |
| LF-ABR-007 | MUSS | Die Standardoption muss Nachrichten auf dem Server belassen. | 0.4.0 | Application; Mail.MailKit; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms | Pop3RetrievalTests; GetAllWorkflowTests; RetrievalRecoveryTests | Geplant |
| LF-ABR-008 | SOLL | Eine spätere Löschoption darf nur explizit, kontoabhängig und mit deutlicher Warnung aktivierbar sein. | 0.4.0 | Application; Mail.MailKit; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms | Pop3RetrievalTests; GetAllWorkflowTests; RetrievalRecoveryTests | Geplant |
| LF-ABR-009 | MUSS | Der Abruf muss einen Fortschritt mit Anzahl, Datenmenge, Laufzeit und aktueller Phase anzeigen. | 0.4.0 | Application; Mail.MailKit; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms | Pop3RetrievalTests; GetAllWorkflowTests; RetrievalRecoveryTests | Geplant |
| LF-ABR-010 | MUSS | Die Anwendung muss zwischen normalem Abruf, vollständigem Abruf und lokalem Import unterscheiden. | 0.4.0 | Application; Mail.MailKit; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms | Pop3RetrievalTests; GetAllWorkflowTests; RetrievalRecoveryTests | Geplant |
| LF-DUP-001 | MUSS | Für jede vollständig geladene Rohmail muss ein SHA-256-Hash über die unveränderten Bytes berechnet werden. | 0.4.0 | Application; Persistence; Domain | FingerprintTests; DuplicateDetectionTests; LocalInventoryCleanupTests | Teilweise |
| LF-DUP-002 | MUSS | Die Duplikatprüfung muss mindestens Konto-ID, Rohdatenhash und Byte-Länge berücksichtigen. | 0.4.0 | Application; Persistence; Domain | FingerprintTests; DuplicateDetectionTests; LocalInventoryCleanupTests | Geplant |
| LF-DUP-003 | MUSS | Eine während „Get all“ als bekannt erkannte temporäre Kopie muss automatisch verworfen werden. | 0.4.0 | Application; Persistence; Domain | FingerprintTests; DuplicateDetectionTests; LocalInventoryCleanupTests | Geplant |
| LF-DUP-004 | MUSS | Die vorhandene kanonische lokale Mail und die Servermail dürfen durch die Duplikatbereinigung nicht gelöscht werden. | 0.4.0 | Application; Persistence; Domain | FingerprintTests; DuplicateDetectionTests; LocalInventoryCleanupTests | Geplant |
| LF-DUP-005 | SOLL | Der Anwender muss einen lokalen Bestandsprüflauf für bereits vorhandene Duplikate starten können. | 0.4.0 | Application; Persistence; Domain | FingerprintTests; DuplicateDetectionTests; LocalInventoryCleanupTests | Geplant |
| LF-DUP-006 | MUSS | Automatische Bestandsbereinigung darf nur beweisbar identische Rohmails entfernen. | 0.4.0 | Application; Persistence; Domain | FingerprintTests; DuplicateDetectionTests; LocalInventoryCleanupTests | Geplant |
| LF-DUP-007 | SOLL | Message-ID, UIDL und semantische Merkmale sollen als Diagnoseinformationen gespeichert werden, dürfen den Rohdatenhash aber nicht ersetzen. | 0.4.0 | Application; Persistence; Domain | FingerprintTests; DuplicateDetectionTests; LocalInventoryCleanupTests | Geplant |
| LF-DUP-008 | MUSS | Jeder Deduplizierungsvorgang muss nachvollziehbar protokolliert werden. | 0.4.0 | Application; Persistence; Domain | FingerprintTests; DuplicateDetectionTests; LocalInventoryCleanupTests | Geplant |
| LF-SPR-001 | MUSS | Rohmails müssen unverändert und getrennt von abgeleiteten Daten gespeichert werden. | 0.4.0 | Persistence; Domain; Application | RawMessageStoreTests; SqliteMigrationTests; CrashRecoveryTests | Teilweise |
| LF-SPR-002 | MUSS | Metadaten, Status, Analyseergebnisse und Indizes müssen in SQLite gespeichert werden. | 0.4.0 | Persistence; Domain; Application | RawMessageStoreTests; SqliteMigrationTests; CrashRecoveryTests | Teilweise |
| LF-SPR-003 | MUSS | Dateiübernahme und Datenbankregistrierung müssen absturzsicher koordiniert werden. | 0.4.0 | Persistence; Domain; Application | RawMessageStoreTests; SqliteMigrationTests; CrashRecoveryTests | Geplant |
| LF-SPR-004 | MUSS | Temporäre Dateien müssen in einem separaten Bereich gespeichert und bereinigbar sein. | 0.4.0 | Persistence; Domain; Application | RawMessageStoreTests; SqliteMigrationTests; CrashRecoveryTests | Teilweise |
| LF-SPR-005 | MUSS | Jede Mail muss eine interne, providerunabhängige ID erhalten. | 0.4.0 | Persistence; Domain; Application | RawMessageStoreTests; SqliteMigrationTests; CrashRecoveryTests | Teilweise |
| LF-SPR-006 | MUSS | Provenienz muss Konto, Abrufart, Abrufzeit, UIDL, Rohhash, Größe und Speicherort enthalten. | 0.4.0 | Persistence; Domain; Application | RawMessageStoreTests; SqliteMigrationTests; CrashRecoveryTests | Geplant |
| LF-SPR-007 | MUSS | Schemaänderungen müssen über versionierte Migrationen erfolgen. | 0.4.0 | Persistence; Domain; Application | RawMessageStoreTests; SqliteMigrationTests; CrashRecoveryTests | Geplant |
| LF-SPR-008 | MUSS | Die lokale Datenablage muss in dokumentierten, benutzerbezogenen Windows-Verzeichnissen erfolgen. | 0.4.0 | Persistence; Domain; Application | RawMessageStoreTests; SqliteMigrationTests; CrashRecoveryTests | Teilweise |
| LF-DAR-001 | MUSS | Die Anwendung muss RFC-822-/MIME-Nachrichten mit MimeKit oder gleichwertiger Bibliothek parsen. | 0.6.0 | Mail.MailKit; Security; Analysis.Core; Presentation.Core; Presentation.WinForms | MimeParsingTests; HtmlIsolationTests; RawViewTests | Teilweise |
| LF-DAR-002 | MUSS | Plaintext und HTML müssen als getrennte abgeleitete Ansichten verfügbar sein. | 0.6.0 | Mail.MailKit; Security; Analysis.Core; Presentation.Core; Presentation.WinForms | MimeParsingTests; HtmlIsolationTests; RawViewTests | Teilweise |
| LF-DAR-003 | MUSS | Die Anwendung muss verschachtelte MIME-Strukturen, Base64 und quoted-printable verarbeiten. | 0.6.0 | Mail.MailKit; Security; Analysis.Core; Presentation.Core; Presentation.WinForms | MimeParsingTests; HtmlIsolationTests; RawViewTests | Teilweise |
| LF-DAR-004 | MUSS | Externe Bilder und Ressourcen müssen standardmäßig blockiert sein. | 0.6.0 | Mail.MailKit; Security; Analysis.Core; Presentation.Core; Presentation.WinForms | MimeParsingTests; HtmlIsolationTests; RawViewTests | Geplant |
| LF-DAR-005 | MUSS | Skripte, aktive Inhalte und gefährliche URL-Schemata dürfen nicht ausgeführt werden. | 0.6.0 | Mail.MailKit; Security; Analysis.Core; Presentation.Core; Presentation.WinForms | MimeParsingTests; HtmlIsolationTests; RawViewTests | Geplant |
| LF-DAR-006 | MUSS | Die echte Linkadresse muss vor dem Öffnen sichtbar sein. | 0.6.0 | Mail.MailKit; Security; Analysis.Core; Presentation.Core; Presentation.WinForms | MimeParsingTests; HtmlIsolationTests; RawViewTests | Geplant |
| LF-DAR-007 | MUSS | HTML-Mail muss in einer isolierten, kontrollierten Rendering-Umgebung angezeigt werden. | 0.6.0 | Mail.MailKit; Security; Analysis.Core; Presentation.Core; Presentation.WinForms | MimeParsingTests; HtmlIsolationTests; RawViewTests | Geplant |
| LF-DAR-008 | MUSS | Eine Rohdatenansicht muss vollständige Header, Body-Quelltext und MIME-Baum bereitstellen. | 0.6.0 | Mail.MailKit; Security; Analysis.Core; Presentation.Core; Presentation.WinForms | MimeParsingTests; HtmlIsolationTests; RawViewTests | Geplant |
| LF-DAR-009 | SOLL | Der Anwender muss Schriftgröße, Zoom und bevorzugte Textansicht einstellen können. | 0.6.0 | Mail.MailKit; Security; Analysis.Core; Presentation.Core; Presentation.WinForms | MimeParsingTests; HtmlIsolationTests; RawViewTests | Geplant |
| LF-WAR-001 | MUSS | Die Anwendung muss alle anklickbaren Links, Button-Ziele, Bildlinks und Formularziele aus HTML-Mail lokal extrahieren. | 0.6.0 | Analysis.Core; Security; ExtensionModel; Presentation.Core | LinkAnalysisTests; BrandProfileTests; AuthenticationResultsTests; WarningAggregationTests | Geplant |
| LF-WAR-002 | MUSS | Sichtbarer Linktext und tatsächliches Ziel müssen auf Widersprüche geprüft werden. | 0.6.0 | Analysis.Core; Security; ExtensionModel; Presentation.Core | LinkAnalysisTests; BrandProfileTests; AuthenticationResultsTests; WarningAggregationTests | Geplant |
| LF-WAR-003 | MUSS | Zieldomains müssen normalisiert und sowohl als Unicode- als auch Punycode-Darstellung angezeigt werden. | 0.6.0 | Analysis.Core; Security; ExtensionModel; Presentation.Core | LinkAnalysisTests; BrandProfileTests; AuthenticationResultsTests; WarningAggregationTests | Geplant |
| LF-WAR-004 | MUSS | URLs mit IP-Adresse statt Domain, Klartext-HTTP, ungewöhnlichen Ports oder gefährlichen Schemata müssen gesondert bewertet werden. | 0.6.0 | Analysis.Core; Security; ExtensionModel; Presentation.Core | LinkAnalysisTests; BrandProfileTests; AuthenticationResultsTests; WarningAggregationTests | Geplant |
| LF-WAR-005 | MUSS | Die Linkdomain muss mit From-, Sender-, Reply-To-, Return-Path- und authentifizierten Domains verglichen werden. | 0.6.0 | Analysis.Core; Security; ExtensionModel; Presentation.Core | LinkAnalysisTests; BrandProfileTests; AuthenticationResultsTests; WarningAggregationTests | Geplant |
| LF-WAR-006 | MUSS | Das System muss lokale Marken- und Vertrauensprofile mit zulässigen Domains, Unterdomains und Dienstleistern unterstützen. | 0.6.0 | Analysis.Core; Security; ExtensionModel; Presentation.Core | LinkAnalysisTests; BrandProfileTests; AuthenticationResultsTests; WarningAggregationTests | Geplant |
| LF-WAR-007 | MUSS | Abweichungen von einem aktiv passenden Markenprofil müssen deutlich, aber erklärbar gewarnt werden. | 0.6.0 | Analysis.Core; Security; ExtensionModel; Presentation.Core | LinkAnalysisTests; BrandProfileTests; AuthenticationResultsTests; WarningAggregationTests | Geplant |
| LF-WAR-008 | MUSS | Die Anwendung muss Authentication-Results für SPF, DKIM und DMARC auswerten und verständlich anzeigen, sofern vorhanden. | 0.6.0 | Analysis.Core; Security; ExtensionModel; Presentation.Core | LinkAnalysisTests; BrandProfileTests; AuthenticationResultsTests; WarningAggregationTests | Geplant |
| LF-WAR-009 | MUSS | Reply-To-Abweichungen und Display-Name-Spoofing müssen als eigene Indikatoren dargestellt werden. | 0.6.0 | Analysis.Core; Security; ExtensionModel; Presentation.Core | LinkAnalysisTests; BrandProfileTests; AuthenticationResultsTests; WarningAggregationTests | Geplant |
| LF-WAR-010 | SOLL | Externe Tracking-Ressourcen und sehr kleine unsichtbare Bilder sollen erkannt werden. | 0.6.0 | Analysis.Core; Security; ExtensionModel; Presentation.Core | LinkAnalysisTests; BrandProfileTests; AuthenticationResultsTests; WarningAggregationTests | Geplant |
| LF-WAR-011 | MUSS | Dateiname, deklarierter MIME-Typ und erkannter Dateityp von Anhängen müssen auf Widersprüche geprüft werden. | 0.6.0 | Analysis.Core; Security; ExtensionModel; Presentation.Core | LinkAnalysisTests; BrandProfileTests; AuthenticationResultsTests; WarningAggregationTests | Geplant |
| LF-WAR-012 | MUSS | Das Warnsystem muss mehrere Einzelindikatoren zu Warnstufen zusammenführen, aber alle Gründe einzeln anzeigen. | 0.6.0 | Analysis.Core; Security; ExtensionModel; Presentation.Core | LinkAnalysisTests; BrandProfileTests; AuthenticationResultsTests; WarningAggregationTests | Geplant |
| LF-WAR-013 | MUSS | Das System darf niemals behaupten, eine Mail sei garantiert sicher. | 0.6.0 | Analysis.Core; Security; ExtensionModel; Presentation.Core | LinkAnalysisTests; BrandProfileTests; AuthenticationResultsTests; WarningAggregationTests | Geplant |
| LF-WAR-014 | MUSS | Links mit erhöhter Warnstufe dürfen erst nach bewusster Bestätigung geöffnet werden. | 0.6.0 | Analysis.Core; Security; ExtensionModel; Presentation.Core | LinkAnalysisTests; BrandProfileTests; AuthenticationResultsTests; WarningAggregationTests | Geplant |
| LF-WAR-015 | SOLL | Der Nutzer muss eine Domain für ein Markenprofil lokal vertrauen oder eine Fehlwarnung dokumentieren können. | 0.6.0 | Analysis.Core; Security; ExtensionModel; Presentation.Core | LinkAnalysisTests; BrandProfileTests; AuthenticationResultsTests; WarningAggregationTests | Geplant |
| LF-WAR-016 | MUSS | Online-Reputation oder automatisches Aufrufen von Links darf in V1 nicht ohne ausdrückliche Aktivierung erfolgen. | 0.6.0 | Analysis.Core; Security; ExtensionModel; Presentation.Core | LinkAnalysisTests; BrandProfileTests; AuthenticationResultsTests; WarningAggregationTests | Geplant |
| LF-WAR-017 | MUSS | Warnregeln und Analyseergebnisse müssen versioniert sein. | 0.6.0 | Analysis.Core; Security; ExtensionModel; Presentation.Core | LinkAnalysisTests; BrandProfileTests; AuthenticationResultsTests; WarningAggregationTests | Geplant |
| LF-WAR-018 | MUSS | Das Warnsystem muss über stabile Analyzer-Schnittstellen erweiterbar sein. | 0.6.0 | Analysis.Core; Security; ExtensionModel; Presentation.Core | LinkAnalysisTests; BrandProfileTests; AuthenticationResultsTests; WarningAggregationTests | Geplant |
| LF-WAR-019 | SOLL | Der Anwender muss einen Sicherheitsbericht für eine Nachricht exportieren können. | 0.6.0 | Analysis.Core; Security; ExtensionModel; Presentation.Core | LinkAnalysisTests; BrandProfileTests; AuthenticationResultsTests; WarningAggregationTests | Geplant |
| LF-WAR-020 | SOLL | Redirector-, Kurzlink- und Trackingdomains sollen lokal anhand konfigurierbarer Listen erkannt werden. | 0.6.0 | Analysis.Core; Security; ExtensionModel; Presentation.Core | LinkAnalysisTests; BrandProfileTests; AuthenticationResultsTests; WarningAggregationTests | Geplant |
| LF-VSD-001 | MUSS | Die Anwendung muss Nachrichten über SMTP mit TLS beziehungsweise STARTTLS versenden können. | 0.5.0 | Application; Mail.MailKit; Persistence; Security; Presentation.Core | SmtpSendTests; OutboxStateTests; ImapAppendTests; SentReconciliationTests | Geplant |
| LF-VSD-002 | MUSS | Neue Nachricht, Antworten, Allen antworten und Weiterleiten müssen unterstützt werden. | 0.5.0 | Application; Mail.MailKit; Persistence; Security; Presentation.Core | SmtpSendTests; OutboxStateTests; ImapAppendTests; SentReconciliationTests | Geplant |
| LF-VSD-003 | MUSS | Entwürfe müssen lokal automatisch gespeichert und nach Neustart wiederherstellbar sein. | 0.5.0 | Application; Mail.MailKit; Persistence; Security; Presentation.Core | SmtpSendTests; OutboxStateTests; ImapAppendTests; SentReconciliationTests | Geplant |
| LF-VSD-004 | MUSS | To, Cc, Bcc, Reply-To, Text, HTML, Signatur und Anhänge müssen unterstützt werden. | 0.5.0 | Application; Mail.MailKit; Persistence; Security; Presentation.Core | SmtpSendTests; OutboxStateTests; ImapAppendTests; SentReconciliationTests | Geplant |
| LF-VSD-005 | SOLL | Vor Versand muss bei leerem Betreff und erwähntem, aber fehlendem Anhang gewarnt werden. | 0.5.0 | Application; Mail.MailKit; Persistence; Security; Presentation.Core | SmtpSendTests; OutboxStateTests; ImapAppendTests; SentReconciliationTests | Geplant |
| LF-VSD-006 | MUSS | Der Versand muss über eine lokale Outbox mit eindeutigen Zuständen erfolgen. | 0.5.0 | Application; Mail.MailKit; Persistence; Security; Presentation.Core | SmtpSendTests; OutboxStateTests; ImapAppendTests; SentReconciliationTests | Geplant |
| LF-VSD-007 | MUSS | Nach erfolgreichem SMTP-Versand muss die exakt versendete MIME-Nachricht lokal archiviert werden. | 0.5.0 | Application; Mail.MailKit; Persistence; Security; Presentation.Core | SmtpSendTests; OutboxStateTests; ImapAppendTests; SentReconciliationTests | Geplant |
| LF-VSD-008 | MUSS | Die gesendete Nachricht muss per IMAP APPEND in den serverseitigen Gesendet-Ordner hochgeladen werden können. | 0.5.0 | Application; Mail.MailKit; Persistence; Security; Presentation.Core | SmtpSendTests; OutboxStateTests; ImapAppendTests; SentReconciliationTests | Geplant |
| LF-VSD-009 | MUSS | Der Gesendet-Ordner muss über Special-Use, Providerprofil oder Nutzerauswahl bestimmbar sein. | 0.5.0 | Application; Mail.MailKit; Persistence; Security; Presentation.Core | SmtpSendTests; OutboxStateTests; ImapAppendTests; SentReconciliationTests | Geplant |
| LF-VSD-010 | MUSS | Der IMAP-Upload muss idempotent und gegen unklare Netzwerkabbrüche abgesichert sein. | 0.5.0 | Application; Mail.MailKit; Persistence; Security; Presentation.Core | SmtpSendTests; OutboxStateTests; ImapAppendTests; SentReconciliationTests | Geplant |
| LF-VSD-011 | MUSS | Fehlgeschlagene Uploads müssen in einer sichtbaren Warteschlange erneut gestartet werden können. | 0.5.0 | Application; Mail.MailKit; Persistence; Security; Presentation.Core | SmtpSendTests; OutboxStateTests; ImapAppendTests; SentReconciliationTests | Geplant |
| LF-VSD-012 | MUSS | SMTP-Erfolg und IMAP-Upload-Erfolg müssen getrennt dargestellt werden. | 0.5.0 | Application; Mail.MailKit; Persistence; Security; Presentation.Core | SmtpSendTests; OutboxStateTests; ImapAppendTests; SentReconciliationTests | Geplant |
| LF-VSD-013 | SOLL | Die Anwendung muss Offline-Verfassen und späteren Versand vorbereiten. | 0.5.0 | Application; Mail.MailKit; Persistence; Security; Presentation.Core | SmtpSendTests; OutboxStateTests; ImapAppendTests; SentReconciliationTests | Geplant |
| LF-ORG-001 | MUSS | Die Anwendung muss lokale Systemordner für Posteingang, Gesendet, Entwürfe, Outbox, Archiv, Papierkorb und Quarantäne bereitstellen. | 0.7.0 | Domain; Application; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms | FolderTests; MessageListTests; SearchTests; RuleTests | Geplant |
| LF-ORG-002 | MUSS | Nachrichten müssen gelesen/ungelesen, markiert und mit lokalen Tags versehen werden können. | 0.7.0 | Domain; Application; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms | FolderTests; MessageListTests; SearchTests; RuleTests | Geplant |
| LF-ORG-003 | MUSS | Lokale Ordner müssen angelegt, umbenannt und gelöscht werden können. | 0.7.0 | Domain; Application; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms | FolderTests; MessageListTests; SearchTests; RuleTests | Geplant |
| LF-ORG-004 | SOLL | Eine einheitliche Ansicht über mehrere Konten muss verfügbar sein. | 0.7.0 | Domain; Application; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms | FolderTests; MessageListTests; SearchTests; RuleTests | Geplant |
| LF-ORG-005 | MUSS | Die Nachrichtenliste muss sortierbar, filterbar und für große Bestände virtuell beziehungsweise performant sein. | 0.7.0 | Domain; Application; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms | FolderTests; MessageListTests; SearchTests; RuleTests | Geplant |
| LF-ORG-006 | MUSS | Eine lokale Volltextsuche über Betreff, Absender, Empfänger und normalisierten Text muss verfügbar sein. | 0.7.0 | Domain; Application; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms | FolderTests; MessageListTests; SearchTests; RuleTests | Geplant |
| LF-ORG-007 | MUSS | Suche nach Datum, Status, Tag, Anhang und Dateiname muss möglich sein. | 0.7.0 | Domain; Application; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms | FolderTests; MessageListTests; SearchTests; RuleTests | Geplant |
| LF-ORG-008 | SOLL | Gespeicherte Suchen und virtuelle Ordner sollen vorbereitet werden. | 0.7.0 | Domain; Application; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms | FolderTests; MessageListTests; SearchTests; RuleTests | Geplant |
| LF-ORG-009 | SOLL | Einfache Regeln für Absender, Betreff, Header und Tags sollen auf neue und vorhandene Mails anwendbar sein. | 0.7.0 | Domain; Application; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms | FolderTests; MessageListTests; SearchTests; RuleTests | Geplant |
| LF-ORG-010 | MUSS | Regelaktionen dürfen keine unbekannten externen Skripte ausführen. | 0.7.0 | Domain; Application; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms | FolderTests; MessageListTests; SearchTests; RuleTests | Geplant |
| LF-ANH-001 | MUSS | Anhänge müssen mit Name, Größe, MIME-Typ und Hash angezeigt werden. | 0.6.0 | Mail.MailKit; Analysis.Core; Security; Presentation.Core | AttachmentMetadataTests; AttachmentHashTests; SafeOpenTests | Geplant |
| LF-ANH-002 | MUSS | Anhänge müssen einzeln und gesammelt in ein gewähltes Verzeichnis gespeichert werden können. | 0.6.0 | Mail.MailKit; Analysis.Core; Security; Presentation.Core | AttachmentMetadataTests; AttachmentHashTests; SafeOpenTests | Geplant |
| LF-ANH-003 | MUSS | Ausführbare oder anderweitig riskante Dateitypen dürfen nicht direkt automatisch geöffnet werden. | 0.6.0 | Mail.MailKit; Analysis.Core; Security; Presentation.Core | AttachmentMetadataTests; AttachmentHashTests; SafeOpenTests | Geplant |
| LF-ANH-004 | MUSS | Die Anwendung muss SHA-256 für Anhänge berechnen; SHA-512 soll optional möglich sein. | 0.6.0 | Mail.MailKit; Analysis.Core; Security; Presentation.Core | AttachmentMetadataTests; AttachmentHashTests; SafeOpenTests | Geplant |
| LF-ANH-005 | MUSS | Inline-Ressourcen müssen von normalen Anhängen unterscheidbar sein. | 0.6.0 | Mail.MailKit; Analysis.Core; Security; Presentation.Core | AttachmentMetadataTests; AttachmentHashTests; SafeOpenTests | Geplant |
| LF-ANH-006 | SOLL | Gängige technische Dateitypen sollen lokal klassifiziert werden. | 0.6.0 | Mail.MailKit; Analysis.Core; Security; Presentation.Core | AttachmentMetadataTests; AttachmentHashTests; SafeOpenTests | Geplant |
| LF-SCI-001 | MUSS | Jede Nachricht muss einen „Message Laboratory“-Bereich mit Nachricht, Analyse, Rohdaten und Historie besitzen. | 0.6.0 | Analysis.Core; Scientific.Core; Persistence; Presentation.Core | AnalysisRunTests; MessageLaboratoryTests; DatasetExportTests | Geplant |
| LF-SCI-002 | MUSS | Analyseläufe müssen Analyzer-ID, Version, Eingabehash, Parameterhash, Zeit, Status und Ergebnis speichern. | 0.6.0 | Analysis.Core; Scientific.Core; Persistence; Presentation.Core | AnalysisRunTests; MessageLaboratoryTests; DatasetExportTests | Geplant |
| LF-SCI-003 | MUSS | Eine Analyse muss erneut ausgeführt werden können, ohne die Rohmail neu abzurufen. | 0.6.0 | Analysis.Core; Scientific.Core; Persistence; Presentation.Core | AnalysisRunTests; MessageLaboratoryTests; DatasetExportTests | Geplant |
| LF-SCI-004 | MUSS | Die Anwendung muss eine technische MIME-Baumansicht erzeugen. | 0.6.0 | Analysis.Core; Scientific.Core; Persistence; Presentation.Core | AnalysisRunTests; MessageLaboratoryTests; DatasetExportTests | Geplant |
| LF-SCI-005 | SOLL | Received-Header müssen als sortierte Transportzeitleiste dargestellt werden können. | 0.6.0 | Analysis.Core; Scientific.Core; Persistence; Presentation.Core | AnalysisRunTests; MessageLaboratoryTests; DatasetExportTests | Geplant |
| LF-SCI-006 | SOLL | Ausgewählte Nachrichten müssen als definierter Datensatz gespeichert werden können. | 0.8.0 | Analysis.Core; Scientific.Core; Persistence; Presentation.Core | AnalysisRunTests; MessageLaboratoryTests; DatasetExportTests | Geplant |
| LF-SCI-007 | SOLL | Datensätze und Analyseergebnisse sollen als CSV, JSON, JSONL, SQLite und Markdown exportierbar sein. | 0.8.0 | Analysis.Core; Scientific.Core; Persistence; Presentation.Core | AnalysisRunTests; MessageLaboratoryTests; DatasetExportTests | Geplant |
| LF-SCI-008 | SOLL | Pseudonymisierungsprofile für Adressen, IPs, Betreff, Body und Anhänge sollen unterstützt werden. | 0.8.0 | Analysis.Core; Scientific.Core; Persistence; Presentation.Core | AnalysisRunTests; MessageLaboratoryTests; DatasetExportTests | Geplant |
| LF-SCI-009 | SOLL | Ein Untersuchungsbericht muss mindestens als Markdown oder HTML erzeugbar sein. | 0.8.0 | Analysis.Core; Scientific.Core; Persistence; Presentation.Core | AnalysisRunTests; MessageLaboratoryTests; DatasetExportTests | Geplant |
| LF-SCI-010 | MUSS | Das System muss zwischen Originaldaten, normalisierten Daten und Analyseergebnissen sichtbar unterscheiden. | 0.6.0 | Analysis.Core; Scientific.Core; Persistence; Presentation.Core | AnalysisRunTests; MessageLaboratoryTests; DatasetExportTests | Geplant |
| LF-EXT-001 | MUSS | Kernprozessoren und Analyzer müssen über kleine, stabile Schnittstellen registriert werden. | 0.4.0 | ExtensionModel; Application; Analysis.Core; Host.WinForms | ExtensionContractTests; ArchitectureTests | Teilweise |
| LF-EXT-002 | MUSS | Erweiterungen müssen stabile IDs, Versionen und versionierte Ergebnisformate besitzen. | 0.4.0 | ExtensionModel; Application; Analysis.Core; Host.WinForms | ExtensionContractTests; ArchitectureTests | Geplant |
| LF-EXT-003 | MUSS | SQLite darf keine konkreten CLR-Typnamen als fachliche Kopplung speichern. | 0.4.0 | ExtensionModel; Application; Analysis.Core; Host.WinForms | ExtensionContractTests; ArchitectureTests | Geplant |
| LF-EXT-004 | MUSS | Version 1 muss kein dynamisches Laden fremder DLLs unterstützen. | 0.4.0 | ExtensionModel; Application; Analysis.Core; Host.WinForms | ExtensionContractTests; ArchitectureTests | Geplant |
| LF-EXT-005 | MUSS | Die Architektur muss spätere Erweiterungstypen für Analyzer, Prozessoren, Exporter und Berichtsmodule vorbereiten. | 0.4.0 | ExtensionModel; Application; Analysis.Core; Host.WinForms | ExtensionContractTests; ArchitectureTests | Geplant |
| LF-EXT-006 | MUSS | UI-Erweiterungen dürfen in V1 nicht Teil eines offenen Plugin-Vertrags sein. | 0.4.0 | ExtensionModel; Application; Analysis.Core; Host.WinForms | ExtensionContractTests; ArchitectureTests | Geplant |
| LF-UI-001 | MUSS | Version 1 muss eine Windows-Forms-Oberfläche besitzen. | 0.4.0 | Presentation.Core; Presentation.WinForms; Host.WinForms | PresentationCoreTests; WinFormsSmokeTests; ArchitectureTests; AccessibilityChecks | Geplant |
| LF-UI-002 | MUSS | Das WinForms-Projekt darf keine MailKit-, SQLite- oder fachliche Verarbeitung enthalten. | 0.4.0 | Presentation.Core; Presentation.WinForms; Host.WinForms | PresentationCoreTests; WinFormsSmokeTests; ArchitectureTests; AccessibilityChecks | Geplant |
| LF-UI-003 | MUSS | UI-unabhängige Zustände, ViewModels beziehungsweise Presenter müssen in einem separaten Presentation-Core-Projekt liegen. | 0.4.0 | Presentation.Core; Presentation.WinForms; Host.WinForms | PresentationCoreTests; WinFormsSmokeTests; ArchitectureTests; AccessibilityChecks | Geplant |
| LF-UI-004 | MUSS | Die Standardansicht muss Konto-/Ordnernavigation, Nachrichtenliste und Lesebereich anbieten. | 0.7.0 | Presentation.Core; Presentation.WinForms; Host.WinForms | PresentationCoreTests; WinFormsSmokeTests; ArchitectureTests; AccessibilityChecks | Geplant |
| LF-UI-005 | SOLL | Profilbild, aktives Konto und Verbindungsstatus sollen kompakt im Kopfbereich sichtbar sein. | 0.7.0 | Presentation.Core; Presentation.WinForms; Host.WinForms | PresentationCoreTests; WinFormsSmokeTests; ArchitectureTests; AccessibilityChecks | Geplant |
| LF-UI-006 | MUSS | Die Oberfläche muss Normal-, Analyse- und Diagnose-Workspace unterscheiden können. | 0.7.0 | Presentation.Core; Presentation.WinForms; Host.WinForms | PresentationCoreTests; WinFormsSmokeTests; ArchitectureTests; AccessibilityChecks | Geplant |
| LF-UI-007 | SOLL | Layout, Theme und Informationsdichte müssen getrennt konfigurierbar sein. | 0.7.0 | Presentation.Core; Presentation.WinForms; Host.WinForms | PresentationCoreTests; WinFormsSmokeTests; ArchitectureTests; AccessibilityChecks | Geplant |
| LF-UI-008 | MUSS | Designer-Dateien dürfen keine handgeschriebene Geschäftslogik enthalten. | 0.4.0 | Presentation.Core; Presentation.WinForms; Host.WinForms | PresentationCoreTests; WinFormsSmokeTests; ArchitectureTests; AccessibilityChecks | Geplant |
| LF-UI-009 | MUSS | Eventhandler müssen kurz bleiben und ausschließlich UI-unabhängige Dienste oder ViewModels aufrufen. | 0.4.0 | Presentation.Core; Presentation.WinForms; Host.WinForms | PresentationCoreTests; WinFormsSmokeTests; ArchitectureTests; AccessibilityChecks | Geplant |
| LF-UI-010 | MUSS | Die Oberfläche muss Tastaturbedienung, sichtbaren Fokus, skalierbare Schrift und High-DPI unterstützen. | 0.9.0 | Presentation.Core; Presentation.WinForms; Host.WinForms | PresentationCoreTests; WinFormsSmokeTests; ArchitectureTests; AccessibilityChecks | Geplant |
| LF-UI-011 | MUSS | Status und Warnungen dürfen nicht ausschließlich durch Farbe vermittelt werden. | 0.9.0 | Presentation.Core; Presentation.WinForms; Host.WinForms | PresentationCoreTests; WinFormsSmokeTests; ArchitectureTests; AccessibilityChecks | Geplant |
| LF-UI-012 | SOLL | Frühere visuelle Studien müssen später als Themes oder Layoutvorlagen umsetzbar bleiben, ohne den Kern zu verändern. | 0.4.0 | Presentation.Core; Presentation.WinForms; Host.WinForms | PresentationCoreTests; WinFormsSmokeTests; ArchitectureTests; AccessibilityChecks | Geplant |
| LF-BET-001 | MUSS | Passwörter und Tokens müssen über einen Windows-geeigneten Secret Store geschützt werden. | 0.4.0 | Security; Persistence; Infrastructure; Host.WinForms | SecretStoreTests; BackupRestoreTests; DiagnosticPackageTests; IntegrityTests | Geplant |
| LF-BET-002 | MUSS | TLS-Zertifikate und Hostnamen müssen regulär geprüft werden; ungültige Zertifikate dürfen nicht still akzeptiert werden. | 0.4.0 | Security; Persistence; Infrastructure; Host.WinForms | SecretStoreTests; BackupRestoreTests; DiagnosticPackageTests; IntegrityTests | Geplant |
| LF-BET-003 | MUSS | Logs dürfen keine Passwörter, Tokens oder vollständige Mailbodys enthalten. | 0.4.0 | Security; Persistence; Infrastructure; Host.WinForms | SecretStoreTests; BackupRestoreTests; DiagnosticPackageTests; IntegrityTests | Geplant |
| LF-BET-004 | MUSS | Technische Logs müssen strukturierte Korrelation über Konto-, Nachrichten-, Abruf- und Analyse-IDs ermöglichen. | 0.4.0 | Security; Persistence; Infrastructure; Host.WinForms | SecretStoreTests; BackupRestoreTests; DiagnosticPackageTests; IntegrityTests | Geplant |
| LF-BET-005 | SOLL | Ein anonymisiertes Diagnosepaket muss exportierbar sein. | 0.9.0 | Security; Persistence; Infrastructure; Host.WinForms | SecretStoreTests; BackupRestoreTests; DiagnosticPackageTests; IntegrityTests | Geplant |
| LF-BET-006 | MUSS | Die Anwendung muss ihre SQLite-Datenbank und Rohmails konsistent sichern können. | 0.7.0 | Security; Persistence; Infrastructure; Host.WinForms | SecretStoreTests; BackupRestoreTests; DiagnosticPackageTests; IntegrityTests | Geplant |
| LF-BET-007 | MUSS | Einzelne Nachrichten müssen als EML exportiert und importiert werden können. | 0.7.0 | Security; Persistence; Infrastructure; Host.WinForms | SecretStoreTests; BackupRestoreTests; DiagnosticPackageTests; IntegrityTests | Geplant |
| LF-BET-008 | SOLL | Kontoeinstellungen, Regeln, Markenprofile, Themes und Layouts müssen ohne Geheimnisse exportierbar sein. | 0.8.0 | Security; Persistence; Infrastructure; Host.WinForms | SecretStoreTests; BackupRestoreTests; DiagnosticPackageTests; IntegrityTests | Geplant |
| LF-BET-009 | MUSS | Die Anwendung muss eine Datenbankintegritätsprüfung und eine Wiederherstellungsdiagnose anbieten. | 0.7.0 | Security; Persistence; Infrastructure; Host.WinForms | SecretStoreTests; BackupRestoreTests; DiagnosticPackageTests; IntegrityTests | Geplant |
| LF-BET-010 | MUSS | Alle sicherheitsrelevanten Standardwerte müssen datenschutzfreundlich sein. | 0.4.0 | Security; Persistence; Infrastructure; Host.WinForms | SecretStoreTests; BackupRestoreTests; DiagnosticPackageTests; IntegrityTests | Geplant |
| LF-BET-011 | MUSS | Telemetrie darf in Version 1 nicht vorausgesetzt werden. | 0.4.0 | Security; Persistence; Infrastructure; Host.WinForms | SecretStoreTests; BackupRestoreTests; DiagnosticPackageTests; IntegrityTests | Geplant |
| LF-BET-012 | SOLL | Die Anwendung muss ein nachvollziehbares Änderungs- und Migrationsprotokoll führen. | 0.9.0 | Security; Persistence; Infrastructure; Host.WinForms | SecretStoreTests; BackupRestoreTests; DiagnosticPackageTests; IntegrityTests | Geplant |
| NF-ZUV-001 | MUSS | Ein Absturz oder Verbindungsabbruch darf keine als vollständig markierte, aber unvollständige Nachricht erzeugen. | 0.4.0 | Application; Persistence; Mail.MailKit | FailureInjectionTests; IdempotencyTests; RecoveryTests | Geplant |
| NF-ZUV-002 | MUSS | Wiederholte Abruf-, Import- und Uploadvorgänge müssen idempotent geplant sein. | 0.4.0 | Application; Persistence; Mail.MailKit | FailureInjectionTests; IdempotencyTests; RecoveryTests | Geplant |
| NF-ZUV-003 | MUSS | Ein Fehler bei einer Nachricht darf andere unabhängige Nachrichten nicht unnötig blockieren. | 0.4.0 | Application; Persistence; Mail.MailKit | FailureInjectionTests; IdempotencyTests; RecoveryTests | Geplant |
| NF-PER-001 | MUSS | Die Anwendung soll einen lokalen Bestand von mindestens 100.000 Nachrichten verwalten können. | 0.9.0 | Persistence; Application; Presentation.Core | PerformanceBenchmarks; LargeMailboxTests; StreamingTests | Geplant |
| NF-PER-002 | MUSS | Nachrichtenlisten und Suchergebnisse müssen ohne vollständiges Laden aller Bodies reagieren. | 0.9.0 | Persistence; Application; Presentation.Core | PerformanceBenchmarks; LargeMailboxTests; StreamingTests | Geplant |
| NF-PER-003 | MUSS | Hashberechnung und Download müssen streambasiert erfolgen, sodass große Nachrichten nicht vollständig im RAM liegen müssen. | 0.9.0 | Persistence; Application; Presentation.Core | PerformanceBenchmarks; LargeMailboxTests; StreamingTests | Geplant |
| NF-SEC-001 | MUSS | Alle Netzverbindungen müssen moderne TLS-Verfahren und reguläre Zertifikatsprüfung verwenden. | 0.6.0 | Security; Mail.MailKit; Analysis.Core | TlsPolicyTests; HtmlSafetyTests; ExplainabilityTests | Geplant |
| NF-SEC-002 | MUSS | HTML-Inhalte sind grundsätzlich als nicht vertrauenswürdig zu behandeln. | 0.6.0 | Security; Mail.MailKit; Analysis.Core | TlsPolicyTests; HtmlSafetyTests; ExplainabilityTests | Geplant |
| NF-SEC-003 | MUSS | Sicherheitswarnungen müssen erklärbar, protokollierbar und ohne versteckte Cloudabhängigkeit sein. | 0.6.0 | Security; Mail.MailKit; Analysis.Core | TlsPolicyTests; HtmlSafetyTests; ExplainabilityTests | Geplant |
| NF-DSG-001 | MUSS | Mailinhalte und Analyseergebnisse bleiben standardmäßig lokal. | 0.8.0 | Security; Scientific.Core; Export | PrivacyDefaultTests; PseudonymizationTests | Geplant |
| NF-DSG-002 | SOLL | Export- und Diagnosefunktionen müssen eine Vorschau und Pseudonymisierung ermöglichen. | 0.8.0 | Security; Scientific.Core; Export | PrivacyDefaultTests; PseudonymizationTests | Geplant |
| NF-BED-001 | MUSS | Kernabläufe müssen per Tastatur bedienbar und bei 150 % Skalierung nutzbar sein. | 0.9.0 | Presentation.WinForms; Presentation.Core | KeyboardNavigationTests; HighDpiManualChecks; ErrorMessageTests | Geplant |
| NF-BED-002 | MUSS | Fehlermeldungen müssen Handlungsoptionen nennen und dürfen nicht nur technische Ausnahmebezeichnungen zeigen. | 0.9.0 | Presentation.WinForms; Presentation.Core | KeyboardNavigationTests; HighDpiManualChecks; ErrorMessageTests | Geplant |
| NF-WAR-001 | MUSS | Öffentliche Typen und Methoden müssen verständliche XML-Dokumentationskommentare erhalten. | 0.4.0 | alle Projekte; docs/adr | DocumentationLint; XmlDocumentationBuild | Teilweise |
| NF-WAR-002 | MUSS | Komplexe Entscheidungen müssen das Warum im Code oder in ADRs dokumentieren. | 0.4.0 | alle Projekte; docs/adr | DocumentationLint; XmlDocumentationBuild | Geplant |
| NF-TST-001 | MUSS | Domain-, Application-, Persistence-, Mail-, Analysis- und Architekturregeln müssen automatisiert testbar sein. | 0.4.0 | alle Testprojekte; TestInfrastructure | UnitTests; IntegrationTests; ArchitectureTests | Teilweise |
| NF-TST-002 | MUSS | Protokolltests gegen kontrollierte Testserver dürfen keine produktiven Postfächer voraussetzen. | 0.4.0 | alle Testprojekte; TestInfrastructure | UnitTests; IntegrationTests; ArchitectureTests | Geplant |
| NF-PORT-001 | MUSS | Domain, Application, Mail Engine, Persistence, Security, Extension Model und Presentation Core dürfen keine WinForms-Abhängigkeit besitzen. | 0.4.0 | Domain; Application; Mail; Persistence; Security; ExtensionModel; Presentation.Core | ArchitectureDependencyTests | Geplant |
| NF-INT-001 | MUSS | Standardformate EML, MIME, POP3, SMTP, IMAP APPEND und SQLite müssen interoperabel genutzt werden. | 0.9.0 | Mail.MailKit; Persistence; ImportExport | InteroperabilityTests | Geplant |
| NF-DOC-001 | MUSS | Installation, Entwicklung, Betrieb, Backup, Wiederherstellung und Tests müssen dokumentiert sein. | 0.9.0 | docs; build/release scripts | DocumentationReview; CleanMachineWalkthrough | Geplant |
| AT-001 | Abnahme | Zwei Konten (GMX/IONOS oder Testäquivalente) konfigurieren und getrennt testen. | 0.4.0 | Gesamtsystem; TestInfrastructure | AccountAcceptanceTests | Offen |
| AT-002 | Abnahme | Normaler POP3-Abruf übernimmt neue Mails und überspringt bekannte UIDLs. | 0.4.0 | Gesamtsystem; TestInfrastructure | Pop3RetrievalAcceptanceTests | Offen |
| AT-003 | Abnahme | „Get all“ lädt den gesamten Serverbestand, ergänzt fehlende Mails und erzeugt keine exakten lokalen Duplikate. | 0.4.0 | Gesamtsystem; TestInfrastructure | GetAllAcceptanceTests | Offen |
| AT-004 | Abnahme | Wiederholter „Get all“-Lauf bei unverändertem Serverbestand erhöht die Zahl kanonischer Mails nicht. | 0.4.0 | Gesamtsystem; TestInfrastructure | GetAllIdempotencyAcceptanceTests | Offen |
| AT-005 | Abnahme | Servermails bleiben nach Standardabruf erhalten. | 0.4.0 | Gesamtsystem; TestInfrastructure | ServerRetentionAcceptanceTests | Offen |
| AT-006 | Abnahme | Eine HTML-Testmail mit sichtbarem Sparkassenlink und fremdem href erzeugt eine erklärbare Warnung. | 0.6.0 | Gesamtsystem; TestInfrastructure | SparkasseLinkMismatchAcceptanceTests | Offen |
| AT-007 | Abnahme | Punycode-/Homograph-, IP-URL-, HTTP- und Reply-To-Abweichungen werden einzeln angezeigt. | 0.6.0 | Gesamtsystem; TestInfrastructure | UrlIndicatorAcceptanceTests | Offen |
| AT-008 | Abnahme | Eine legitime, im Markenprofil gepflegte Dienstleisterdomain lässt sich als nachvollziehbare Ausnahme modellieren. | 0.6.0 | Gesamtsystem; TestInfrastructure | BrandProfileExceptionAcceptanceTests | Offen |
| AT-009 | Abnahme | SMTP-Versand erstellt lokale Gesendet-Mail; IMAP APPEND macht sie für einen zweiten IMAP-Client sichtbar. | 0.5.0 | Gesamtsystem; TestInfrastructure | SentUploadAcceptanceTests | Offen |
| AT-010 | Abnahme | Ein Verbindungsabbruch nach möglichem APPEND führt zu UploadUncertain und nicht zu blindem Duplikatupload. | 0.5.0 | Gesamtsystem; TestInfrastructure | AppendUncertainAcceptanceTests | Offen |
| AT-011 | Abnahme | Plaintext, HTML, Multipart, Inline-Ressourcen und Anhänge werden sicher dargestellt. | 0.6.0 | Gesamtsystem; TestInfrastructure | MimeDisplayAcceptanceTests | Offen |
| AT-012 | Abnahme | Remote-Ressourcen und Skripte werden standardmäßig nicht ausgeführt. | 0.6.0 | Gesamtsystem; TestInfrastructure | RemoteContentBlockingAcceptanceTests | Offen |
| AT-013 | Abnahme | Rohmail, Hash, Provenienz und Analysis Run bleiben nach Neustart erhalten. | 0.6.0 | Gesamtsystem; TestInfrastructure | PersistenceRestartAcceptanceTests | Offen |
| AT-014 | Abnahme | Backup lässt sich in ein leeres Profil wiederherstellen und besteht Integritätsprüfung. | 0.7.0 | Gesamtsystem; TestInfrastructure | BackupRestoreAcceptanceTests | Offen |
| AT-015 | Abnahme | Architekturtests bestätigen, dass WinForms weder MailKit noch SQLite direkt referenziert. | 0.4.0 | Gesamtsystem; TestInfrastructure | ArchitectureAcceptanceTests | Offen |
| AT-016 | Abnahme | Kernabläufe funktionieren bei 150 % Windows-Skalierung und per Tastatur. | 0.9.0 | Gesamtsystem; TestInfrastructure | AccessibilityAcceptanceTests | Offen |
| AT-017 | Abnahme | Automatisierte Tests werden nach Testhandbuch in Visual Studio und per Kommandozeile ausgeführt. | 0.9.0 | Gesamtsystem; TestInfrastructure | TestExecutionAcceptanceTests | Offen |

# 8. Coding-Freigabe

Mit Lastenheft, Pflichtenheft und diesem Steuerungspaket kann die Implementierung beginnen. Der Start ist jedoch an die Struktur- und Build-Checkliste gebunden. Der erste Commit von 0.4.0 etabliert ausschließlich Solution, Referenzen, Hosts, Presentation Core, Extension Contracts und Architekturtests. Erst ein grüner struktureller Build öffnet den Weg für Provider- und Abrufcode.

## 8.1 Freigabekriterien

☐ 0.3.0 archiviert

☐ 0.4.0-Arbeitsbranch vorhanden

☐ .NET-8-SDK und Visual Studio 2022 geprüft

☐ neue Solution baut Debug und Release

☐ Architekturtests grün

☐ keine Secrets in Repository oder Testdaten

☐ PROJECT-STATUS, ROADMAP und ADRs committed

# Ergänzung Version 1.1 - Entscheidung und Korrekturplan

0.3.1 und 0.4.0 werden mit .NET 8 und Visual Studio 2022 entwickelt. Die Migration auf .NET 10 LTS bleibt ein verbindliches Gate spätestens für 0.5.0 beziehungsweise vor Supportende oder Produktrelease.

## Milestone 0.3.1

Reproduzierbarer Build mit SDK-Pinning und Lockfiles.

NUnit und dotnet test.

Originalbyte-/Streamverträge.

Import-Zustandsmaschine und Recovery.

SQLite-Migrationen und relative Pfade.

Stabile Processing-Identitäten.

Clean-Machine-Prüfung und aktualisierte Handbücher.

## Berichtigung

Die Zahlen 131 funktionale, 20 nichtfunktionale Anforderungen und 17 Abnahmeszenarien sind korrekt.